## FlxImplantacao
Grande etapa | Pequena etapa | Quem | Tarefa | Tempo restrito da tarefa | Segmenta | Segmento | Tipo de processo | Parcela | ENTRA? | Tempo real da tarefa | Valor Minuto | Custo | Interna/Externa | Tempo acumulado em dias | Mês | # | Ano desde a DER | Receita
Implantação | Preparação financeira | Controlador jurídico | Analisa contrato de honorários | 0.010417 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.015625 | 0.5787 | 13.0208 | INTERNA | 667.3998 | 23 | 1 | 1 | 0
Implantação | Preparação financeira | Controlador jurídico | Analisa concessão do INSS | 0.010417 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.015625 | 0.5787 | 13.0208 | INTERNA | 667.4155 | 23 | 2 | 1 | 0
Implantação | Preparação financeira | Controlador jurídico | Alimenta planilha de cálculo | 0.010417 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.015625 | 0.5787 | 13.0208 | INTERNA | 667.4311 | 23 | 3 | 1 | 0
Implantação | Preparação financeira | Controlador jurídico | Anexa documentos no Judice e abre prazo para Financeiro | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0052083 | 0.5787 | 4.3403 | INTERNA | 667.4363 | 23 | 4 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | CARGA | Tempo entre prazo e Financeiro iniciar | 1 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 668.4363 | 23 | 5 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Imprime planilha de cálculo | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 668.4384 | 23 | 6 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Entra em contato com cliente | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.010417 | 0.54084 | 8.1127 | INTERNA | 668.4488 | 23 | 7 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Registra no Cigam pasta do cliente no Judice | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 668.4519 | 23 | 8 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Cria lançamentos no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 668.453 | 23 | 9 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Emite boletos e remete ao banco | 0.0027778 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0041667 | 0.54084 | 3.2451 | INTERNA | 668.4571 | 23 | 10 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Envia email ao cliente com boletos | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 668.4623 | 23 | 11 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Alimenta planilha de controle | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 668.4644 | 23 | 12 | 1 | 0
Implantação | Registro dos valores a receber | Analista financeiro 1 | Alimenta Judice | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 0 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 668.4675 | 23 | 13 | 1 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 698.4675 | 24 | 14 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 698.4707 | 24 | 15 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 698.4717 | 24 | 16 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 699.4717 | 24 | 17 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 699.4738 | 24 | 18 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 699.4769 | 24 | 19 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 1 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 700.4769 | 24 | 20 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 700.479 | 24 | 21 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 700.4894 | 24 | 22 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 700.4925 | 24 | 23 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 701.4925 | 24 | 24 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 701.4977 | 24 | 25 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 701.4988 | 24 | 26 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 701.5009 | 24 | 27 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 701.503 | 24 | 28 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 701.505 | 24 | 29 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 701.5071 | 24 | 30 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 701.5092 | 24 | 31 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 701.5113 | 24 | 32 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 701.5134 | 24 | 33 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 701.5155 | 24 | 34 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 701.5175 | 24 | 35 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 701.5196 | 24 | 36 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 702.5196 | 24 | 37 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 702.5217 | 24 | 38 | 2 | 0
Implantação | Pagamento advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 1 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 702.5238 | 24 | 39 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 732.5238 | 25 | 40 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 732.5269 | 25 | 41 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 732.528 | 25 | 42 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 733.528 | 25 | 43 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 733.53 | 25 | 44 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 733.5332 | 25 | 45 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 733.6582 | 25 | 46 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 733.6602 | 25 | 47 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 733.6707 | 25 | 48 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 733.6738 | 25 | 49 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 734.6738 | 25 | 50 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 734.679 | 25 | 51 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 734.68 | 25 | 52 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 734.6821 | 25 | 53 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 734.6842 | 25 | 54 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 734.6863 | 25 | 55 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 734.6884 | 25 | 56 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 734.6905 | 25 | 57 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 734.6925 | 25 | 58 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 734.6946 | 25 | 59 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 734.6967 | 25 | 60 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 734.6988 | 25 | 61 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 734.7009 | 25 | 62 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 735.7009 | 25 | 63 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 735.703 | 25 | 64 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 2 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 735.705 | 25 | 65 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 765.705 | 26 | 66 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 765.7082 | 26 | 67 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 765.7092 | 26 | 68 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 766.7092 | 26 | 69 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 766.7113 | 26 | 70 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 766.7144 | 26 | 71 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 766.8394 | 26 | 72 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 766.8415 | 26 | 73 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 766.8519 | 26 | 74 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 766.855 | 26 | 75 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 767.855 | 26 | 76 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 767.8602 | 26 | 77 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 767.8613 | 26 | 78 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 767.8634 | 26 | 79 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 767.8655 | 26 | 80 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 767.8675 | 26 | 81 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 767.8696 | 26 | 82 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 767.8717 | 26 | 83 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 767.8738 | 26 | 84 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 767.8759 | 26 | 85 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 767.878 | 26 | 86 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 767.88 | 26 | 87 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 767.8821 | 26 | 88 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 768.8821 | 26 | 89 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 768.8842 | 26 | 90 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 3 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 768.8863 | 26 | 91 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 798.8863 | 27 | 92 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 798.8894 | 27 | 93 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 798.8905 | 27 | 94 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 799.8905 | 27 | 95 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 799.8925 | 27 | 96 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 799.8957 | 27 | 97 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 800.0207 | 27 | 98 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 800.0227 | 27 | 99 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 800.0332 | 27 | 100 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 800.0363 | 27 | 101 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 801.0363 | 27 | 102 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 801.0415 | 27 | 103 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 801.0425 | 27 | 104 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 801.0446 | 27 | 105 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 801.0467 | 27 | 106 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 801.0488 | 27 | 107 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 801.0509 | 27 | 108 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 801.053 | 27 | 109 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 801.055 | 27 | 110 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 801.0571 | 27 | 111 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 801.0592 | 27 | 112 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 801.0613 | 27 | 113 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 801.0634 | 27 | 114 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 802.0634 | 27 | 115 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 802.0655 | 27 | 116 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 4 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 802.0675 | 27 | 117 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 832.0675 | 28 | 118 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 832.0707 | 28 | 119 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 832.0717 | 28 | 120 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 833.0717 | 28 | 121 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 833.0738 | 28 | 122 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 833.0769 | 28 | 123 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 833.2019 | 28 | 124 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 833.204 | 28 | 125 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 833.2144 | 28 | 126 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 833.2175 | 28 | 127 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 834.2175 | 28 | 128 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 834.2227 | 28 | 129 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 834.2238 | 28 | 130 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 834.2259 | 28 | 131 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 834.228 | 28 | 132 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 834.23 | 28 | 133 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 834.2321 | 28 | 134 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 834.2342 | 28 | 135 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 834.2363 | 28 | 136 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 834.2384 | 28 | 137 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 834.2405 | 28 | 138 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 834.2425 | 28 | 139 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 834.2446 | 28 | 140 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 835.2446 | 28 | 141 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 835.2467 | 28 | 142 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 5 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 835.2488 | 28 | 143 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 865.2488 | 29 | 144 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 865.2519 | 29 | 145 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 865.253 | 29 | 146 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 866.253 | 29 | 147 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 866.255 | 29 | 148 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 866.2582 | 29 | 149 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 866.3832 | 29 | 150 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 866.3852 | 29 | 151 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 866.3957 | 29 | 152 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 866.3988 | 29 | 153 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 867.3988 | 29 | 154 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 867.404 | 29 | 155 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 867.405 | 29 | 156 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 867.4071 | 29 | 157 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 867.4092 | 29 | 158 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 867.4113 | 29 | 159 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 867.4134 | 29 | 160 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 867.4155 | 29 | 161 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 867.4175 | 29 | 162 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 867.4196 | 29 | 163 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 867.4217 | 29 | 164 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 867.4238 | 29 | 165 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 867.4259 | 29 | 166 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 868.4259 | 29 | 167 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 868.428 | 29 | 168 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 6 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 868.43 | 29 | 169 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 898.43 | 30 | 170 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 898.4332 | 30 | 171 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 898.4342 | 30 | 172 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 899.4342 | 30 | 173 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 899.4363 | 30 | 174 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 899.4394 | 30 | 175 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 899.5644 | 30 | 176 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 899.5665 | 30 | 177 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 899.5769 | 30 | 178 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 899.58 | 30 | 179 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 900.58 | 30 | 180 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 900.5852 | 30 | 181 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 900.5863 | 30 | 182 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 900.5884 | 30 | 183 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 900.5905 | 30 | 184 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 900.5925 | 30 | 185 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 900.5946 | 30 | 186 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 900.5967 | 30 | 187 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 900.5988 | 30 | 188 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 900.6009 | 30 | 189 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 900.603 | 30 | 190 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 900.605 | 30 | 191 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 900.6071 | 30 | 192 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 901.6071 | 30 | 193 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 901.6092 | 30 | 194 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 7 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 901.6113 | 30 | 195 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 931.6113 | 31 | 196 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 931.6144 | 31 | 197 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 931.6155 | 31 | 198 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 932.6155 | 31 | 199 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 932.6175 | 31 | 200 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 932.6207 | 31 | 201 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 932.7457 | 31 | 202 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 932.7477 | 31 | 203 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 932.7582 | 31 | 204 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 932.7613 | 31 | 205 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 933.7613 | 31 | 206 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 933.7665 | 31 | 207 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 933.7675 | 31 | 208 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 933.7696 | 31 | 209 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 933.7717 | 31 | 210 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 933.7738 | 31 | 211 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 933.7759 | 31 | 212 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 933.778 | 31 | 213 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 933.78 | 31 | 214 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 933.7821 | 31 | 215 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 933.7842 | 31 | 216 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 933.7863 | 31 | 217 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 933.7884 | 31 | 218 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 934.7884 | 31 | 219 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 934.7905 | 31 | 220 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 8 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 934.7925 | 31 | 221 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 964.7925 | 32 | 222 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 964.7957 | 32 | 223 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 964.7967 | 32 | 224 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 965.7967 | 32 | 225 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 965.7988 | 32 | 226 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 965.8019 | 32 | 227 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 965.9269 | 32 | 228 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 965.929 | 32 | 229 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 965.9394 | 32 | 230 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 965.9425 | 32 | 231 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 966.9425 | 32 | 232 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 966.9477 | 32 | 233 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 966.9488 | 32 | 234 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 966.9509 | 32 | 235 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 966.953 | 32 | 236 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 966.955 | 32 | 237 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 966.9571 | 32 | 238 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 966.9592 | 32 | 239 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 966.9613 | 32 | 240 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 966.9634 | 32 | 241 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 966.9655 | 32 | 242 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 966.9675 | 32 | 243 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 966.9696 | 32 | 244 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 967.9696 | 32 | 245 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 967.9717 | 32 | 246 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 9 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 967.9738 | 32 | 247 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Tempo para pagamento da parcela | 30 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 30 | 0 | 0 | INTERNA | 997.9738 | 33 | 248 | 2 | 961.2
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Obtém retorno dos títulos liquidados | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 997.9769 | 33 | 249 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Lança adiantamento do valor no Cigam | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 997.978 | 33 | 250 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | CARGA | Um dia útil para compensação do boleto | 1 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 998.978 | 33 | 251 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Verifica se valor entrou na conta da CEF | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 998.98 | 33 | 252 | 2 | 0
Implantação | Registro do recebimento dos valores | Analista financeiro 2 | Identifica na folha do cliente e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.003125 | 0.54084 | 2.4338 | INTERNA | 998.9832 | 33 | 253 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | CARGA | Tempo para colega começar a trabalhar a tabela | 0.125 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.125 | 0 | 0 | INTERNA | 999.1082 | 33 | 254 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Confere valor na cópia do extrato bancário | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 999.1102 | 33 | 255 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Cria tabela de honorários no Cigam | 0.0069444 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.010417 | 1.4062 | 21.0929 | INTERNA | 999.1207 | 33 | 256 | 2 | 0
Implantação | Elaboração da tabela | Analista financeiro 3 | Imprime tabela, anexa na pasta e entrega à colega | 0.0020833 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.003125 | 1.4062 | 6.3279 | INTERNA | 999.1238 | 33 | 257 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | CARGA | Tempo para colega emitir nota | 1 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 1000.1238 | 33 | 258 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Emite nota fiscal e envia para prefeitura | 0.0034722 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0052083 | 0.54084 | 4.0563 | INTERNA | 1000.129 | 33 | 259 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Salva NF na pasta do cliente no diretório | 0.00069444 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0010417 | 0.54084 | 0.81127 | INTERNA | 1000.13 | 33 | 260 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Alimenta planilha de controle de NFs | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1000.1321 | 33 | 261 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 2 | Envia nota fiscal ao cliente | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1000.1342 | 33 | 262 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 1000.1363 | 33 | 263 | 2 | 0
Implantação | Emissão da nota fiscal | Analista financeiro 3 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 1000.1384 | 33 | 264 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Separa tabela não paga | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1000.1405 | 33 | 265 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Confronta valor no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1000.1425 | 33 | 266 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Gera relatório e faz lançamento | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1000.1446 | 33 | 267 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Revisa valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 1000.1467 | 33 | 268 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Gerente financeiro | Aprova valores | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.6983 | 5.0948 | INTERNA | 1000.1488 | 33 | 269 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 3 | Envia para banco fazer pagamento a advogado | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 1.4062 | 4.2186 | INTERNA | 1000.1509 | 33 | 270 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | CARGA | Tempo para banco fazer pagamento | 1 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 1 | 0 | 0 | INTERNA | 1001.1509 | 33 | 271 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Obtém retorno do banco | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1001.153 | 33 | 272 | 2 | 0
Implantação | Pagamento do advogado | Analista financeiro 2 | Liquida adiantamento no Cigam | 0.0013889 | SEGUE |  | Sim | 10 | Sim | 0.0020833 | 0.54084 | 1.6225 | INTERNA | 1001.155 | 33 | 273 | 2 | 0
[10 empty] | 333.7708 |  | 839.0933 |  |  |  |  | 0