## Planilha1
Grande etapa | Pequena etapa | Quem | Tarefa | Tempo restrito da tarefa | Segmenta | Segmento | Tipo de processo | Tipo de cliente | Exigencia | Acaba no Adm | Perícia | Audiência | Sust Oral | Impugna calc | RPV/Prec | Início | Fim | ENTRA? | Mesmo tempo? | Duração Tarefa Externa | Valor Minuto | Custo | Interna/Externa | Tempo acumulado em dias | Mês | # | Ano
Análise Administrativa | Preparação para iniciar | CLIENTE | Fornece documentos | 2 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 2 | 0 | 0 | EXTERNA | 17.2326 | 1 | 16 | 1
Análise Administrativa | Preparação para iniciar | CLIENTE | Fornece documentos - Jusbrasil | 10 | SEGUE |  | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 10 | 0 | 0 | EXTERNA | 27.2326 | 1 | 17 | 1
Análise Administrativa | Análise | EMPRESA | Empresa entrega PPP | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 62.3597 | 3 | 27 | 1
Análise Administrativa | Análise | EMPRESA | Empresa entrega PPP | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 92.3649 | 4 | 29 | 1
Análise Administrativa | Análise | EMPRESA | Empresa entrega PPP | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 122.3701 | 5 | 31 | 1
Análise Administrativa | Requerimento administrativo | INSS | Tempo de análise do requerimento | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 161.7035 | 6 | 42 | 1
Análise Administrativa | Requerimento administrativo | INSS | Tempo de análise do requerimento | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 191.7087 | 7 | 44 | 1
Análise Administrativa | Requerimento administrativo | INSS | Tempo de análise do requerimento | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 221.7139 | 8 | 46 | 1
Análise Administrativa | Requerimento administrativo | INSS | Tempo de análise do requerimento | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 251.7191 | 9 | 48 | 1
Análise Administrativa | Cumprimento de exigência | CLIENTE | Entrega documentos exigidos | 7 | SEGUE |  | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 7 | 0 | 0 | EXTERNA | 258.7837 | 9 | 53 | 1
Análise Administrativa | Cumprimento de exigência | INSS | Tempo de análise do cumprimento de exigência | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 290.8149 | 10 | 59 | 1
Análise Administrativa | Cumprimento de exigência | INSS | Tempo de análise do cumprimento de exigência | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 320.8201 | 11 | 61 | 1
Processo Judicial | Emenda à Inicial | JUIZ | Tempo médio entre data ajuizamento e data da emenda | 37 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 37 | 0 | 0 | EXTERNA | 372.2035 | 13 | 80 | 2
Processo Judicial | Réplica | JUIZ | Tempo médio entre data emenda e data réplica | 147 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 147 | 0 | 0 | EXTERNA | 534.2274 | 18 | 85 | 2
Processo Judicial | Perícia | JUIZ | Tempo médio entre réplica e quesitos | 21 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 21 | 0 | 0 | EXTERNA | 570.2618 | 20 | 90 | 2
Processo Judicial | Perícia | JUIZ | Tempo médio entre quesitos e laudo | 83 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 83 | 0 | 0 | EXTERNA | 660.3477 | 23 | 102 | 2
Processo Judicial | Audiência | JUIZ | Disponibiliza ata da audiência | 1 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 1 | 0 | 0 | EXTERNA | 706.6181 | 24 | 119 | 2
Processo Judicial | Audiência | JUIZ | Tempo médio entre rol e memorial | 78 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 78 | 0 | 0 | EXTERNA | 784.6389 | 27 | 122 | 3
Processo Judicial | Sentença | JUIZ | Tempo médio de um processo na 1ª instância | 190 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 190 | 0 | 0 | EXTERNA | 981.6733 | 33 | 127 | 3
Processo Judicial | Embargos de Declaração | JUIZ | Tempo médio para decidir sobre embargos | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 1016.7337 | 34 | 133 | 3
Processo Judicial | Apelação/Contrarrazões | JUIZ | Tempo médio entre apelação e acórdão | 120 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 120 | 0 | 0 | EXTERNA | 1151.7993 | 39 | 138 | 4
Processo Judicial | Embargos de Declaração 2 | JUIZ | Tempo médio até decidir sobre embargos | 30 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | sim |  | 30 | 0 | 0 | EXTERNA | 1202.0347 | 41 | 148 | 4
Execução | Impugnação INSS | INSS | Resposta do INSS | 15 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 15 | 0 | 0 | EXTERNA | 1217.1337 | 41 | 156 | 4
Execução | Impugnação INSS | JUIZ | Publica decisão | 15 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 15 | 0 | 0 | EXTERNA | 1232.1753 | 42 | 158 | 4
Execução | Preparação dos atrasados | JUIZ | Tempo para expedir RPV/Precatório | 7 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 7 | 0 | 0 | EXTERNA | 1239.1806 | 42 | 160 | 4
Execução | Recebimento dos atrasados | JUIZ | Intima sobre pagamento da RPV | 60 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | sim |  | 60 | 0 | 0 | EXTERNA | 1299.2035 | 44 | 166 | 4
Execução | Recebimento dos atrasados | JUIZ | Intima sobre pagamento do Precatório | 719.625 | SEGUE |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | sim |  | 719.625 | 0 | 0 | EXTERNA | 2018.8285 | 68 | 167 | 6
1842.625